## タイムテーブル
ヘアサロン開業タイムテーブル（4ヶ月）
手順 / 時期 | 4月前半 | 4月後半 | 5月前半 | 5月後半 | 6月前半 | 6月後半 | 7月前半 | 7月後半 | 8月前半 | オープンまでに確認しておく事項 • 不動産契約締結 • 店舗賃貸開始 • 電力会社契約 • 水道契約 • ガス契約 • 電話契約、インターネット契約 • 施工業者選定 • 施工期間 • 什器備品搬入 • 集客広告（折込チラシ、ポスティング） • 集客活動（ブログ等） • ショップカード、リーフレット等印刷物作成 • ホームページ制作 • 仕入れ業者選定 • スタッフ募集 • 税務関係手続き • 労務関係手続き • 店舗保険加入 • 補助金制度確認 • 資金調達（銀行借り入れ等）
コンセプト設計 | ターゲット、メニューコンセプト設計
物件取得 | エリア選定 （商圏調査・競合店調査・立地調査） |  | 物件判断・交渉・契約
事業計画 | 事業計画基礎 | 事業計画書策定 （開業に必要な金額を全て リストアップ） | 投資額決定
| 理念・数字 |  | 収支計画書策定
資金調達 | 日本政策金融公庫 事前相談 |  | 面談 |  |  | 融資確定 国金より入金・前金 |  | 後金
店舗設計 |  | 店舗レイアウト設計・パース案出し・ブラッシュアップ |  |  |  | 工事契約 | 着工スタート | 引渡し | プレオープン
メニュー |  | コンセプト検討・決定 導入メーカー検討・決定 臨店講習 | メニュー構成検討決定 |  | マニュアル作成 | 価格決定
[5 empty] | メニュー決定 | メニューブック作成
美容器具・備品 |  |  | 美容器具類 見積もり |  | 発注 | 納品
届出 | [5 empty] | 各種機関への届出
販促・人材 |  |  |  |  | チラシ.WEB.媒体掲載 |  | 新聞折込
[5 empty] | スタッフ計画・募集 | マニュアル作成
トレーニング
税務・助成金 |  |  |  | 税理士・社労士 契約 | 助成金申請資料作成・申請

## 事業計画基礎
事業計画表
投資金額（実行予算） |  |  |  | 投資調達（計画）
設備 | ・内装工事 | 15坪相場 |  | ・自己資金
| ・美容機器 | S1C2M2 |  | ・家族からの借入,贈与
・保証金・敷金
運転資金 | ・その他テナント費用 | 火災 |  | ・借入金（公庫）
・初期材料/消耗品
| ・広告宣伝費 |  |  | ・利率（年率） | 3%
チラシ
| WEB |  |  | ・返済期間 | 15年 | 12回
求人
・雑費
家電その他
運転資金
前払い人件費
| 必要資金合計 |  | ＝ | 必要資金合計
収支予測
開業当初 |  |  |  | 開業一年後
収入予測 |  |  |  | 収入予測
技術売上 |  |  |  | 技術売上
顧客数 |  |  |  | 顧客数
客単価 |  |  |  | 客単価
店販売上 |  |  |  | 店販売上
収入合計 |  |  |  | 収入合計
支出予測 |  |  |  | 支出予測
直接材料費 |  |  |  | 直接材料費 |  |  | ※材料費(原価)適正比率 8％
店販仕入れ |  |  |  | 店販仕入れ
家賃(共益費込み) |  |  |  | 家賃(共益費込み) |  |  | ※家賃 適正比率 10％
駐車場代 |  |  |  | 駐車場代
従業員給料 |  |  |  | 従業員給料 |  |  | ※人件費(社保込）適正比率 50％
広告宣伝費 |  |  |  | 広告宣伝費 |  |  | ※広告宣伝費 適正比率 7％
通信費 |  |  |  | 通信費
水道光熱費 |  |  |  | 水道光熱費 |  |  | ※水道光 熱費適正比率 3％
教育費 |  |  |  | 教育費
リース料 |  |  |  | リース料
その他 |  |  |  | その他
支払い利息 |  |  |  | 支払い利息
支出合計 |  |  |  | 支出合計
収支合計 |  |  |  | 収支合計
収入合計 | 0 |  |  | 収入合計 | 0
支出合計 | 0 |  |  | 支出合計 | 0
経常利益 | 0 |  |  | 経常利益 | 0
借入金元本返済 | 0 |  |  | 借入金元本返済 | 0
利益合計 | 0 |  |  | 利益合計 | 0